الوحدة 6: تخطيط وإدارة فعالية الضيافة

الإرشادات التوجيهية لتقديم الدورة التدريبية

تناول الوحدة

في هذه الوحدة، سيطور الطلاب معارفهم ومهاراتهم العملية في تخطيط فعاليات الضيافة وتنظيمها وإدارتها ومراجعها كجزء من فريق.

وتهدف هذه الوحدة إلى تغطية مجموعة واسعة من الفعاليات التي تجري في مجال الضيافة. سوف يكتسب الطلاب رؤى ومعرفة بالعمليات والأدوار التي تنطوي عليها فعاليات الضيافة المختلفة وذلك باستخدام معلومات العملاء لتخطيط فعالية وإدارتها بنجاح. كما سيقومون بتطوير المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل وممارستها مثل مهارات حل المشكلات والتواصل والتخطيط.

لإكمال هذه الوحدة، سيحتاج الطلاب إلى الوصول إلى بيئة عمل واقعية ومجموعة من المواد البحثية التي يمكن أن تتضمن مصادر معلومات وأدوات إما عبر الانترنت أو في الصحف أو المجلات أو الكتب.

يمكنك الاستعانة بمجموعة متنوعة من طرق تقديم المعلومات في هذه الوحدة، بما في ذلك:

- العروض التوضيحية - مثل إكمال ملخص العميل الأولي مع العميل المحتمل

- المناقشات، مثل مناقشات الفصل والمجموعات الصغيرة حول أنواع مختلفة من الفعاليات ونطاقها

- التحقيقات والعروض التقديمية الفردية أو الجماعية، مثل تلك التي تتناول أساليب التخطيط المستخدمة في الفعاليات.

- مقاطع الفيديو، مثل فعاليات مختلفة تعقد في جميع أنحاء العالم.

سيستفيد الطلاب من التواصل مع شركات الضيافة المختلفة التي يمكنها توفير معلومات وافية حول أدوار الفعاليات المتاحة والمهارات والسمات التي يتوقعونها. يمكنك إشراك شركات الضيافة المحلية من خلال:

- دعوتهم كمتحدثين ضيوف

- دعوتهم للحضور لتقديم عروض تقديمية للطلاب

- شرح تجربة العمل للطلاب.

التعريف بالأهداف التعليمية

هدف التعلم (أ) يُعرّف الطلاب بالفعاليات في مجال الضيافة وكيفية التخطيط لها والعمل والتفاصيل التي تتضمنها. ثمة مجموعة واسعة من الفعاليات التي يمكن اكتشافها، وهذا مكان رائع للبدء من خلال مطالبة الطلاب باستكشاف الأنواع المختلفة.

ويمثل فهم أهداف الفعالية ومتطلبات العملاء أساس إدارتها الناجحة التي يجب توضيحها وتقديم متحدث ضيف يعطي الطلاب معلومات وافية حول صناعة الفعالية. ومن خلال إكمال مهمة تخطيط صغيرة أو ورقة عمل بالموارد اللازمة وعناصر التخطيط ذات الصلة، ستتمكن من فهم كيفية تنظيم الفعاليات. يؤثر تنوع الفعاليات على أدوار العمل التي يواجهها بعض العملاء وبينما يؤدي الآخرون المهام في الخلفية، يحتاج الجميع إلى التعاون معًا لتحقيق نجاح الفعالية، نظرا لأن مهام البحث تسمح لك باستكشاف ذلك وتطبيقه. يحتاج الطلاب إلى فهم أدوار المشاركين ومسؤولياتهم في كل جانب من جوانب الفعالية، بدءًا من مراحل التخطيط الأولية وحتى استضافة الفعالية.

وسيقوم الطلاب أيضًا بالتحقيق في الوثائق والسجلات المشاركة في التخطيط لفعالية ما والتأكد من التخطيط لها بكفاءة واتباع اللوائح المحلية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال زيارة مخطط الفعاليات المحلي أو استخدام وثائق نموذجية لفعاليات مختلفة النمط في النشاط. ويمكن للطلاب إكمال دراسة حالة التخطيط للطوارئ بعد تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة.

هدف التعلم (ب) هو هدف عملي  أساسي بطبيعته ويجب تقديمه لمنح الطلاب أقصى الفرص لتحمل المسؤولية والملكية للترويج لفعالية الضيافة وإدارتها. تطوير فهم الطلاب للفعاليات ومهاراتهم التخطيطية والتنظيمية من خلال العمل كفريق وتحمل المسؤولية الفردية عن مهام محددة.

سيحتاج الطلاب أيضًا إلى المشاركة في إعداد المواد الترويجية وفهم الغرض منها، خاصة في ضمان وجود عدد كافٍ من الضيوف للمشاركة في الفعالية. يمكن أن تساعد مراجعة الإعلانات المحلية أو عن بُعد ومراجعة الأنشطة الترويجية الأخرى الطلاب على فهم ذلك، ويمكن للمعلمين مساعدتهم على فهم أنشطتهم.

هدف التعلم (ج) يركز على اكتساب الطلاب المهارات اللازمة لتقييم الفعاليات في مجال الضيافة. ثم سيتمكن الطلاب من اختبار فعاليتهم، مما سيسمح لهم بالتطور أكثر. يجب أن يكون الطلاب قادرين على رؤية نجاح الفعالية من وجهات نظر مختلفة. وقد يكون ذلك عن طريق تصميم بطاقة تعليقات العملاء وجمع التعليقات من أعضاء الفريق الآخرين والعملاء ومعلمهم.

نموذج التقييم

| هدف التعلم | مجالات المحتوى الرئيسية | نهج التقييم الموصى به |
| --- | --- | --- |
| أ معرفة عملية التخطيط لإكمال خطة لفعالية الضيافة. | أ1عملية التخطيط فعالية الضيافة. أ2 التخطيط لإقامة فعالية ضيافة لتلبية متطلبات العملاء. | وثائق مكتوبة أو مشروع يبحث في مجالات المحتوى الرئيسية. وضع خطة فعالية الضيافة |
| ب المساهمة في الترويج لفعالية الضيافة وتنظيمها وإدارتها. | ب1 المشاركة في فعالية الضيافة. ب2 الترويج لفعالية الضيافة. ب3 إدارة فعالية الضيافة. | الملاحظة العملية للمشاركة في إدارة فعالية الضيافة. |
| ج مراجعة مدى نجاح فعالية الضيافة. | ج1 مراجعة مدى نجاح فعالية الضيافة. | أدلة مكتوبة تغطي مراجعة فعالية الضيافة وتحليلها والتوصيات الخاص بها. |

توجيهات التقييم

يتم تقييم هذه الوحدة داخليًا. يوجد حد أقصى لعدد مهمتين تلخيصيتينلهذه الوحدة. يجب على المعلمين الرجوع إلى الإرشادات التوجيهية الخاصة بالتقييم الواردة في المواصفات للحصول على تفاصيل محددة، لا سيما فيما يتعلق بمتطلبات درجات النجاح والاستحقاق والتميّز.

يقترح تقييم هدف التعلم (أ) من خلال وثائق مكتوبة أو مشروع. وسيشمل ذلك المعرفة المكتسبة حول كيفية تخطيط الفعالية والإجراءات والوثائق والموارد. يحتاج الطلاب إلى إنشاء إحدى خطط الفعاليات وتقديمها وفقًا لمتطلبات العميل 
إما من الخبرة العملية المكتسبة أو التي وضعها المعلم، والتي توضح بالتفصيل المراحل (قبل الفعالية وأثنائها وبعدها) والمهارات والأساليب والعمليات المطلوبة لتخطيط هذا الفعالية وإدارتها. بالنسبة للطلاب من في مستويات أعلى، يجب عليهم وضع خطة مفصلة لإقامة فعالية تلتزم بمواصفات العميل وشركته وتستوفيها وكذلك توضح أي تغييرات أثناء أي مرحلة لتقييم نقاط قوة وضعف الخطط وتقديم توصيات لتحسينها.

وتغطي المهمة الثانية هدف التعلم (ب)، والتي تأخذ شكل بيئة عمل واقعية أو حقيقية يمكن أن تكون بمثابة إعداد لاكتساب الخبرة العملية. يجب أن يتكون التقييم من ملاحظة الترويج للفعالية وتنظيمها وإدارتها، والذي يتبع الخطة المعدة في هدف التعلم (أ). في هذا السيناريو، يمكن أيضًا استخدام مقطع فيديو لتوثيق التقييم. ستتطلب هذه المهمة من الطلاب إكمال وثائق التخطيط وفقًا لمعايير احترافية. ويجب على المقيمين إكمال سجلات المراقبة، بينما يمكن للأشخاص مثل زملاء العمل إكمال إفادات المراقبين. ولا تعد سجلات الملاحظة وحدها مصادر كافية لأعمال الطالب: يجب أن تدعمها الأعمال الأصلية التي أنشأها الطالب.

بالنسبة للهدف التعليمي (ج)، يجب على الطلاب كتابة تعليقات حول نجاح الفعالية والدور الذي ساهموا به لتحقيق هذا النجاح. ويجب عليهم جمع الملاحظات بشكل مستقل وإرفاقها بتقرير الطالب. على سبيل المثال، يمكن إعداد نماذج للتعليقات بصورة جماعية، على شكل بطاقات تعليقات مثلًا. ويمكن للطلاب تقديم المراجعة في شكل تقرير أو عرض تقديمي. لتحقيق التميز، يجب عليهم عرض تعليقات حول فعالية الضيافة من ثلاثة مصادر مختلفة على الأقل، بما في ذلك العملاء والمعلم، ويجب عليهم تلخيصها بطريقة منظمة وواضحة، وبتنسيق احترافي، ومن ثم تقييمها وتقديم توصيات لمجالات التحسين.

البدء

يوفر لك هذا مدخلاً لطريقة واحدة لتقديم هذه الوحدة، بناءً على نهج التقييم الموصى به الوارد في المواصفات.

المقدمة

ابدأ هذه الوحدة من خلال مطالبة الطلاب بتدوين ملاحظة عن آخر فعاليات الضيافة التي حضروها واسألهم عن الميزات التي يتذكرونها مثل عدد الأشخاص والطعام والشراب والترفيه، لتجمع هذه المعلومات على السبورة. أكمل مناقشة الفصل حول هذه التجارب وانتقل لمناقشة مجموعة واسعة من الفعاليات . اسألهم أيضًا كيف اكتشفوا الفعالية، هل تم الترويج لها أو الإعلان عنها؟ ما الذي يدفعهم لحضور الفعالية؟ تأكد من أن الطلاب بإمكانهم الوصول إلى موارد البحث بما في ذلك مكتبة جيدة التجهيز وخبراء/زيارات الصناعة والإنترنت. كما أن توافر خبرة عملية بأكبر قدر ممكن في بيئة عمل واقعية، من شأنه حقًا أن يفيد الطلاب.

هدف التعلم (أ)- التعرف على عملية التخطيط لإكمال خطة إقامة فعالية الضيافة

- هدف التعلم (أ) هو مقدمة لعالم الفعاليات وأنواعها الموجودة في مجال الضيافة وكيفية التخطيط لها. وسيعطي هذا الطلاب قاعدة جيدة من المعرفة والمهارات اللازمة لإدارة الفعاليات المسؤولين عنها لاحقًا في الوحدة. الموضوع أ1 نشاط البحث - يمكن استخدام ذلك بالاستعانة بالإنترنت للبحث عن فعاليات الضيافة على المستويين المحلي والدولي. - استخدم شرائح الباور بوينت من 4 إلى 10 لوضع مقدمة للفعاليات وأنواعها المختلفة في قطاع الضيافة. ويمكن الاستفادة من نشاط المهرجان الموجود في كتاب الطالب. - باستخدام قوائم فعاليات الضيافة من المقدمة والنشاط البحثي الذي جمعه الطلاب، يمكن تصنيفها بعد ذلك إلى أنواع الفعاليات . افتح نقاشًا داخل الصف. - يمكن إكمال النشاط الموجود في كتاب الطالب والذي يقارن بين ثلاثة فعاليات باستخدام الأمثلة التي وجدوها. لتوسيع نطاق هذه المهمة، يمكن أن يُطلب من الطلاب تحديد النقاط المشتركة بين الفعاليات والأنواع التي اختاروها. - استخدم فعالية من أبحاث الطلاب لاستخدامها كمثال وكبداية لمناقشة متطلبات التخطيط لأي فعالية. اطلب من الطلاب مناقشة أكبر عدد ممكن من النقاط التي يجب تغطيتها أثناء التخطيط لفعالية معينة. - استخدم شريحة الباور بوينت 11 لمعرفة متطلبات العميل الأولية وإعداد ملخص العميل وشريحة الباور بوينت 12 للمساعدة في عرض عملية التخطيط للفعالية. - قم بزيارة شركة متخصصة في عقد فعاليات الضيافة. وأعد نشاط بحثي يشجع الطلاب على التعرف على التخطيط والأدوار الوظيفية والمسؤوليات. - أرسل دعوى إلى متحدث ضيف يعمل في شركة محلية تنظم فعاليات الضيافة واطلب منه تقديم عرض تقديمي عن دوره الوظيفي والشركة التي يعمل لديها. اطلب من الطلاب إعداد الأسئلة قبل الحديث. اطرح موضوعًا للنقاش داخل الصف للتأكد من وجود مجموعة متنوعة من الأسئلة. نشاط التقييم التكويني - يمكن للطلاب تأدية دور التفاعل بين العميل ومخطط الفعاليات لتطوير مقترح فعالية العميل باستخدام شريحة الباور بوينت 13 من العرض التقديمي للحصول على التوجيه والقالب الموجود في كتاب الطالب. يمكنهم التفكير في الأسئلة التي يحتاجون إلى طرحها للتأكد من قدرتهم على تنظيم جميع تفاصيل الفعالية وفقًا لمتطلبات العميل. - يسلط العرض التقديمي الضوء على عملية التخطيط والاعتبارات بتفاصيل مستضيفة، ويمكن دمج شرائح الباور بوينت 14– 16 مع النشاط الموجود في كتاب الطالب لتنظيم احتفال مخصص للعميل. - سيساعد استخدام شرائح الباور بوينت 17– 18 في تقديم السجلات المختلفة المستخدمة في الفعاليات وإثبات استخدامها. اطلب من الطلاب تحديد السجلات التي لاحظوا استخدامها في الزيارة والتي حددوها من خلال بحثهم في الفعاليات . بمجرد تحديد بعض السجلات، اسألهم عن كيفية استخدامها لمساعدة العميل وشركة الضيافة على السواء. يمكن إكمال النشاط الموجود في كتاب الطالب حول وثائق تخطيط الفعاليات المحلية. - استخدام نشاط كتاب الطالب في نموذج وثائق فعالية الضيافة. اجمع بعض نماذج المستندات المستخدمة في الفعاليات واطلب من الطلاب مراجعتها ومناقشة أوجه التشابه والاختلاف كمجموعة. هل من السهل فهمها؟ هل تحتوي على معلومات كافية؟ نشاط التقييم التكويني - باستخدام النماذج من النشاط السابق، اطلب من الطلاب إكمال أحد المستندات مثل تقييم المخاطر أو ورقة الوظائف. اطلب من الطلاب تقييم عمل بعضهم البعض وتقديم الملاحظات. مناقشة الموضوع - ناقش مع الفصل المستندات المستكملة وما هي التحديات التي واجهوها؟ كيف ستساعد هذه المستندات في أن تسير الفعالية بسلاسة والسبب وراء أهمية تحري الدقة في استكمالها. دراسة الحالة - ستمكن دراسة الحالة في كتاب الطالب في القسم 1أ الطلاب من توسيع نطاق معرفتهم باثنين من شركات الضيافة وإجراءاتهما وتشريعاتهما ومتطلباتهما التنظيمية. وهذا سوف يتطور إلى كيفية تأثير ذلك على شركة الضيافة إذا لم يتبع الموظفون هذه الإجراءات. الموضوع أ2 - يمكن أن يكون النشاط الوارد في القسم أ2 بشأن متطلبات العملاء نقطة انطلاق جيدة لتقديم هذا الموضوع. - قم بعرض متطلبات العملاء ومواردهم باستخدام المواضيع في شرائح الباور بوينت 19– 21. - أكمل النشاط الموجود في كتاب الطالب حول كتابة هدف ذكي لإقامة فعالية نموذجية. موضوع المناقشة - يمكن استخدام مناقشة جماعية حول متطلبات العملاء لأنواع مختلفة من الفعاليات والموارد المطلوبة لهذه الفعاليات. - ويمكن هنا استخدام نشاط القائمة المرجعية لزيارة المكان في كتاب الطالب لتشجيع الطلاب على التأمل فيما يجب التحقق منه عند زيارة مكان ما. - أكمل النشاط البحثي حول إعداد الميزانية لإبراز الإدارة المالية لفعالية معينة من كتاب الطالب . - التخطيط للطوارئ وأهميته عند التخطيط لفعالية معينة. قم بتغطية الموضوع بفتح باب المناقشة وعرض المعلم المشمول في شريحة الباور بوينت 22. نشاط التقييم التكويني - أكمل خطة طوارئ لفعالية محلية باستخدام نشاط كتاب الطالب. التحضير للتقييم التلخيصي - تحقق من تعلم واستيعاب هدف التعلم هذا، بمراجعة الموضوعات وإعادة تناولها في جلسة التحضير للتقييم. يمكن استخدام خاصية "تحقق مما تعلمت" في نهاية القسم في كتاب الطالب. الفت انتباه الطلاب إلى الفرق العام بين الهدفين التعليميين (أ) و(ب). - يتضمن كتاب الطالب مهمة للتدرب على التقييم في نهاية القسم الخاص بهدف التعلم أ - قم بإعداد ملخص للمهام وخصص وقتًا للتقييمات.

هدف التعلم ب: المساهمة في الترويج لفعالية الضيافة وتنظيمها وإدارتها

- هدف التعلم (ب) يجمع المعرفة المكتسبة والمهارات الجديدة خلال الدروس حتى الآن. يمكن للطلاب مناقشة ما تعلموه داخل الصف، ومناقشة التنظيم وممارسات العمل الآمنة اللازمة لإدارة الفعالية. سيجرى أيضًا تغطية الترويج لفعالية الضيافة. الموضوع ب1 مناقشة الموضوع - استخدام نشاط البدء في كتاب الطالب لتشجيع المناقشة كمقدمة لهدف التعلم هذا. استمر في استخدام التعلم والأبحاث السابقة وناقش جميع أعضاء الفريق المشاركين في إدارة الفعالية ومسؤولياتهم. ذكّرهم بكيفية تقييمهم في هدف التعلم التطبيقي هذا. - استخدم شرائح الباور بوينت 23– 24 للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول الموضوع في القسم ب1 من كتاب الطالب. - قم بإنشاء ورقة عمل تطابق الأدوار والمسؤوليات واطلب من الطلاب إكمالها. - النشاط البحثي: استخدام النشاط الموجود في كتاب الطالب حول التواصل والتنظيم وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في ذلك. - يمكن للطلاب المشاركة في الاجتماعات إما بشكل محاكاة أو كجزء من تجربة العمل، مثل اجتماع العميل/المورد أو اجتماع تقدم التخطيط. دراسة الحالة - من خلال القسم (ب) من كتاب الطالب، سيتمكن الطلاب من اختبار مهاراتهم ومعارفهم المرتبطة بالتواصل، للمشاركة في فعالية معينة واستكمال إحاطة الموظفين ووضع قائمة مرجعية لوظيفة معينة. الموضوع ب2 موضوع المناقشة - ما هو الغرض من الترويج لفعالية الضيافة؟ هل تحتاج كل فعالية إلى الترويج لها؟ ما هي الخيارات المتاحة؟ استخدم شريحة الباور بوينت 25 لتقديم الغرض من الترويج. استخدم النشاط الموجود في كتاب الطالب لمعرفة المعلومات التي يحتاجها العميل قبل الفعالية. - أرسل دعوى إلى متحدث ضيف يعمل في شركة محلية تنظم فعاليات الضيافة أو تروج للفعاليات واطلب منه عرضًا تقديميًا عن دوره الوظيفي والشركة التي يعمل لديها. واطلب من الطلاب إعداد أسئلة قبل الحديث خاصة حول العروض الترويجية والإعلانية. افتح باب المناقشة داخل الصف للتأكد من وجود مجموعة متنوعة من الأسئلة. - أكمل عرضًا تقديميًا باستخدام شريحة الباور بوينت 26 لتغطية كيفية تجميع العروض الترويجية معًا والمواد المستخدمة لهذا الغرض. اضرب أمثلة للمواد الترويجية لفعالية الضيافة. ناقش ما الذي تحاول هذه المواد الترويجية تحقيقه؟ من هم الجمهور المستهدف؟ هل تحقق المواد هدفها في الحصول على التفاصيل المطلوبة والترويج للفعالية؟ - استخدم النشاط الموجود في كتاب الطالب حول فعاليات جمع التبرعات الخيرية لتمكين المقارنة بين المواد الترويجية المختلفة المستخدمة في فعاليات مماثلة. نشاط التقييم التكويني - اطلب من الطلاب إنشاء قالب تخطيط ترويجي باستخدام الدليل الموجود في كتاب الطالب لفعالية الضيافة القادمة. الموضوع ب3 - تتناول شرائح الباور بوينت من 27 إلى 30 مواضيع الإعداد للفعاليات ومراحلها وتوضيحها. موضوع المناقشة - عند إدارة فعالية معينة، ابحث في النقاط المهمة المتعلقة بالإعداد للفعاليات ومراحلها وإتمامها. - استخدم الأنشطة الواردة في كتاب الطالب لتعزيز النقاط والمساعدة في التعرف على الإعداد للفعاليات ومراحلها وإتمامها. نشاط التقييم التكويني - لكي يكتسب الطلاب فكرة حقيقية عن طريقة إقامة فعالية، قدّم فعالية تدريبية أو استخدم الخبرة العملية ليكتسبوا مهارات قيمة. يجب تنفيذ هذه الفعالية التدريبية بشكل شامل حتى يتمكن الطلاب من رؤية العملية برمتها واكتساب أفكار حول النقاط المهمة طوال الفعالية. سيقوم الطلاب بإعداد المكان ومن ثم يجب تكليف كل منهم بمهمة أو دور ويجب عليهم كتابة قائمة مرجعية لما هو مطلوب منهم إكماله. يمكن للأقران تقييم قائمة المراجعة هذه للتأكد من أنهم لم يفوتوا شيئًا. - يمكن إكمال الأنشطة الموجودة في كتاب الطالب حول إعداد الفعالية والفعاليات غير المتوقعة لتعزيز سيرها. - وبعدها، سيقوم الطلاب بإدارة الفعالية وتدوين الملاحظات، ويجب إخبارهم بأنهم سيحتاجون إلى مراجعة مشاركتهم مع الآخرين في مجموعتهم. اطلب من العملاء تقديم الملاحظات لتمكينهم من تطوير مهارات الطالب وتكوين رأي مختلف. - عند الانتهاء من الفعالية، يجب إكمال جلسة جمع التعليقات باستخدام جميع الملاحظات التي تم جمعها. اطرح المناقشة داخل الصف. استعرض مرة أخرى قائمة التحقق المخصصة لأدوار العمل وأضف معلومات لإنشاء قوالب لقوائم مراجعة التي سيستخدمها الصف في فعالياتهم. - أكمل النشاط المخصص للحفاظ على بيئة مستدامة، في كتاب الطالب. التحضير للتقييم التلخيصي - استعراض الدروس المستفادة من هدف التعلم هذا والتحقق مرة أخرى من المواضيع المشمولة في جلسة إعداد المهام يجعل الطلاب يدركون مرة أخرى الفرق مع هدف التعلم (أ). - يمكن استخدام خاصية "تحقق مما تعلمت" في نهاية القسم في كتاب الطالب. - يتضمن كتاب الطالب مهمة للتدرب على التقييم في نهاية القسم الخاص بهدف التعلم ب. - قم بإعداد ملخص المهمة وخصص وقتًا للتقييمات العملية.

هدف التعلم ج: مراجعة نجاح فعالية الضيافة

- يغطي هدف التعلم (ج) مراجعة نجاح فعالية الضيافة من خلال مراحل التخطيط للفعالية وإدارتها، ولكن بشكل خاص بعد الفعالية. وينبغي تسليط الضوء على مدى أهمية هذا الجزء في تطوير مهارات التخطيط للفعالية. قد يكون من الملائم تغطية هذا الموضوع أو على الأقل ذكره قبل البدء في هدف التعلم (ب) لإعطاء الطلاب فكرة عن معايير المراجعة. الموضوع ج1 - يمكنك بدء هدف التعلم هذا من خلال تعريف الطلاب بمفهوم استخدام معايير التقييم لتحديد مدى نجاح الفعالية. مناقشة الموضوع - اطرح نقاشًا داخل الصف لتشكيل قائمة بمصادر التعليقات والتي يمكن أن تكون أكثر موثوقية أو غنية بالمعلومات. - أكمل خريطة ذهنية حول معنى "النجاح" فيما يتعلق بفعالية الضيافة. اطلب من الطلاب التوصل إلى المعايير الأكثر أهمية. مناقشة الموضوع - ناقش كيف ينظر الطلاب إلى أدائهم على أنه ناجح وما هي المعايير التي يجب عليهم استخدامها؟ من سيكون مرجعهم؟ مناقشة الموضوع - ناقش مختلف الوثائق والملفات التي يمكن للطلاب من خلالها جمع الملاحظات، بما في ذلك بطاقات التعليقات والمراجعات وملاحظات المشرف/المدير المباشر/الزملاء وأوراق تحليل الفعاليات وملاحظات العملاء. ويمكن استخدام النشاط البحثي الوارد في كتاب الطالب حول أشكال جمع التعليقات. - توضح شرائح الباور بوينت 32– 33 المصادر التي يمكن أن تأتي منها التعليقات، وما يجب أن تتضمنه بطاقات الملاحظات/التعليقات، وكيف يمكن للطلاب جمع البيانات وتقييمها بعد جمعها. - استخدم النشاط الوارد في كتاب الطالب حول التعليقات الرسمية وغير الرسمية. نشاط التقييم التكويني - تقديم أمثلة على الأنواع المختلفة للتعليقات وبطاقات التعليقات إن أمكن. قسّم الطلاب إلى ثنائيات واطلب منهم تصميم أمثلة لاستبيان التعليقات باستخدام النموذج الوارد في كتاب الطالب ومن ثم عرضه على الصف. - يجب على الطلاب عبر العمل في مجموعات إنشاء استبيانات لتمكين المشاركين من إبداء التعليقات حول تجربتهم في الفعالية التي يخططون لها. موضوع المناقشة - قسّم الطلاب إلى مجموعات ثنائية واعمل على إعداد ملصق لمعايير الجودة التي يمكن تقييم الفعالية على أساسها. اطرح مقدمة ونقاش داخل الصف. - استخدم شرائح الباور بوينت 34– 35 حول المعايير التي يمكن قياس النجاح بناءً عليها وكيف يمكن تقييم ذلك. نشاط التقييم التكويني - لخص منجزات عملية التعلم الخاصة بهدف التعلم وتحقّق من مدى فهم الطلاب من خلال التقارير التقييمية التطبيقية وإعداد اختبار سريع لاختبار المعرفة الأساسية. التحضير للتقييم التلخيصي - لخص منجزات عملية التعلم الخاصة بهدف التعلم وتحقّق من مدى فهم الطلاب من خلال التقارير التقييمية التطبيقية وإعداد اختبار سريع لاختبار المعرفة الأساسية. - يمكن استخدام خاصية "تحقق مما تعلمت" في نهاية القسم في كتاب الطالب. - يتضمن كتاب الطالب مهمة للتدرب على التقييم في نهاية القسم الخاص بهدف التعلم ج. - قم بإعداد ملخص للمهام وخصص وقتًا لإنجازها.