## Slide 1: الوحدة 6 تخطيط فعالية الضيافة وإدارتها
A103000359723

## Slide 2: التخطيط لفعالية الضيافة وإدارتها
في هذه الوحدة، سوف تقوم بالتعرف على عملية التخطيط لإقامة فعالية الضيافة لتلبية متطلبات العملاء.
ستقوم بالترويج لفعالية الضيافة وتنظيمها وإدارتها مع فريقك.
سوف تتعلم عوامل إنجاح الفعالية وكيفية التحقق من ذلك باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب.
A103000359723

## Slide 3: أهداف التعلم
أ التعرف على عملية التخطيط لإقامة فعالية ضيافة
ب المساهمة في الترويج لفعالية الضيافة وتنظيمها وإدارتها
ج استعراض نجاح فعالية الضيافة
A103000359723

## Slide 4: هدف التعلم (أ) التعرف على عملية التخطيط لرسم خطة لإقامة فعالية ضيافة
عملية التخطيط لإقامة فعالية في بيئة الضيافة.
التخطيط لإقامة فعالية ضيافة لتلبية متطلبات العملاء.
A103000359723

## Slide 5
ثمة العديد من الأسباب المختلفة لإقامة فعاليات الضيافة التي تنقسم بشكل رئيسي إلى ثلاث مجموعات:
الفعاليات التجارية أو الخاصة بالشركات
الفعاليات الترويجية
الفعاليات الاجتماعية.
فعاليات الضيافة
يرد في الشرائح التالية أنواع الفعاليات.
A103000359723

## Slide 6
أنواع فعاليات الضيافة (1)
تقام مراسم توزيع الجوائز لتكريم الأفراد أو المجموعات أو المؤسسات لإنجازاتهم المتميزة.
الفعاليات المخصصة هي فعاليات وتجارب مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والتفضيلات المحددة للعملاء الأفراد أو المجموعات.
الترويج للعلامة التجارية هو فعالية لجذب الانتباه إلى منتج معين أو سلسلة من المنتجات أو الخدمات.
A103000359723

## Slide 7
أنواع فعاليات الضيافة (2)
الاحتفالات هي تجمع خاص أو مناسبة يجتمع فيها الناس معًا للاحتفال بعيد ميلاد أو حفل زفاف على سبيل المثال.
المؤتمرات عادة ما تكون فعاليات واسعة النطاق لرجال الأعمال أو مجموعات ذات اهتمامات معينة.
المعارض هي عادة فعاليات عامة يجرى فيها عرض الأعمال الفنية أو الأشياء محل الاهتمام.
A103000359723

## Slide 8
أنواع فعاليات الضيافة (3)
يمكن أن تخدم المعارض أغراضًا مختلفة، مثل الترويج للثقافة المحلية وعرض المنتجات الزراعية وتوفير الترفيه.
المهرجانات هي احتفالات أو تجمعات خاصة يجرى تنظيمها لمناسبات ثقافية أو دينية أو موسمية.
A103000359723

## Slide 9
حفلات العشاء والمآدب الرسمية هي أنواع من التجمعات الاجتماعية التي تتضمن وجبة منظمة، تتبع مجموعة محددة من العادات والقواعد.
جمع التبرعات، والذي يُعرف أحيانًا باسم الأعمال الخيرية أو غير الهادفة للربح، عادةً ما يكون عبارة عن فعاليات تُقام لجمع الأموال لأسباب خيرية.
الفعاليات الخارجية: التجمعات أو الاحتفالات أو التجارب التي تُقام في الأماكن المفتوحة.
أنواع فعاليات الضيافة (4)
A103000359723

## Slide 10
إطلاق المنتجات عبارة عن فعاليات تمنح الشركة فرصة لعرض منتج أو خدمة جديدة للعملاء المحتملين.
حفلات الاستقبال هي حفلات رسمية تقام للترحيب بشخص ما أو للاحتفال بحدث خاص.
الاحتفالات أو الفعاليات الدينية هي تجمعات يُجرى تنظيمها لمعتقد أو عقيدة دينية معينة.
الفعاليات ذات الطابع الخاص هي تجمعات تتمحور حول موضوع أو فكرة معينة.
حفلات الزفاف تعد نوعًا آخر شائعًا من الفعاليات في جميع أنحاء العالم. إنها من بين أهم المناسبات وأكثرها بهجة في العديد من الثقافات.
أنواع فعاليات الضيافة (5)
سؤال: ما هي الفعاليات الأكثر شيوعًا في منطقتك المحلية؟
A103000359723

## Slide 11
الفعاليات في مجال الضيافة إما أن تكون مُقامة من أجل العميل أو وسيلة لتشجيع الإيرادات لأعمال الضيافة.
قبل البدء بأي فعالية، يجب تحديد أهداف الفعالية والفكرة التي تتمحور حولها.
عملية التخطيط (1)
يمكن إعداد ملخص العميل لجمع هذه المعلومات. فيما يلي بعض الأمثلة على العناوين:
اسم الفعالية
تاريخ الفعالية
موقع الفعالية
ملخص الفعالية
التواصل مع العميل:
التواصل مع المنظم / مخطط الفعالية
أهداف الفعالية
الجمهور المستهدف أو الضيوف الحاضرين.
A103000359723

## Slide 12
العرض
التخطيط
الإدارة
المراجعة
عملية التخطيط (2)
عند استكمال ملخص العميل، يمكن تقسيم عملية التخطيط إلى أربع مراحل.
A103000359723

## Slide 13
اقتراح تخطيط الفعالية
المرحلة الأولى، استخدام مقترح الفعالية لإعطاء نظرة عامة وتوضيح كل عنصر من عناصر الفعالية للعميل أو لإدارة الشركة.
سيشكل هذا الأساس لخطة الفعالية التي تريد إقامتها.
عينة من العناوين لإنشاء عرض:
المقدمة
اسم الفعالية
موقعك الإلكتروني/وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاصيل الاتصال
الخبرة السابقة في تنظيم فعاليات مماثلة
أهداف الفعالية
نظرة عامة على الفعالية
الجدول الزمني للفعالية
الموضوع والتصميم والأفكار
الموقع والوجهة التي ستُقام فيها الفعالية
الموارد المطلوبة
إدارة المخاطر والسلامة
الميزانية
خدمات التسويق والترويج
التقييم والتعليقات.
A103000359723

## Slide 14
تحتاج خطة الفعالية إلى استخدام المعلومات المجمعة مسبقًا ثم إضافة المزيد من التفاصيل حول إدارة الفعالية. نقاط الخطة الرئيسية التي يجب مراعاتها:
طبيعة الفعالية – ما هي خصائص الفعالية ومميزاتها؟
الموقع/الوجهة – أين تُقام الفعالية؟
الجمهور المستهدف – ما نوع العملاء الذي تتوقعه وما هي احتياجاتهم؟
الميزانية والتكاليف – ما هو المبلغ الذي يمكن إنفاقه وما التكلفة التي ستتحملها؟
عملية التخطيط (3)
A103000359723

## Slide 15
عملية التخطيط (4)
التوقيت – ما هو المخطط الزمني للفعالية؟
خدمة تقديم الطعام – هل هناك حاجة للطعام والشراب ومن أين سيأتي؟
الموظفون – من هم أعضاء الفريق الذي سنحتاج إليه لتنظيم الفعالية؟
الترفيه – هل يوجد حاجة لتنظيم أنشطة أو عروض أو عروض تقديمية؟
A103000359723

## Slide 16
عملية التخطيط (5)
التخطيط للطوارئ - ما هي التحديات التي يمكن مواجهتها؟
الأدوار والمسؤوليات - من المسؤول ونطاق مسؤوليته؟
متطلبات الصحة والسلامة - كيف يتم الحفاظ على سلامة العملاء وأعضاء الفريق؟
المتطلبات القانونية - ما هي التشريعات الموجودة التي يمكن أن تؤثر على الفعالية؟
التسويق والدعاية - هل الإعلانات ضرورية؟
A103000359723

## Slide 17
سجلات تخطيط الأحداث (1)
التخطيط الوظيفي
اقتراح الفعالية
خطة الفعالية
ورقة إدارة وتشغيل الفعالية (توفر معلومات تشغيلية مفصلة)
مخطط استخدام الوجهات
الوثائق والمعلومات التي يحتاج مخططو الأحداث إلى جمعها والمحافظة عليها وتنظيمها.
العقود
الرعاية
المورد
التراخيص
الموسيقى
الفعالية
سؤال: لماذا من المهم إضافة أكبر قدر ممكن من التفاصيل ذات الصلة إلى وثائق الفعالية.
A103000359723

## Slide 18
الصحة والسلامة
تقييمات المخاطر- تقييمات المخاطر والمخاطر المحتملة وطرق القضاء عليها أو التخفيف من آثارها.
ممارسات العمل الآمنة - إرشادات حول كيفية الحفاظ على السلامة أثناء العمل.
تقارير الحوادث والأحداث - تُستخدم لتوثيق الحوادث والأحداث التي يمكن الاستفادة منها لتغيير الفعاليات المستقبلية.
مخططات سلامة الأغذية - فحوصات درجة الحرارة والنظافة.
إجراءات الحريق - الخطوط العريضة للخطوات التي يجب اتخاذها في حالة نشوب حريق
إجراءات الإخلاء - مخطط تفصيلي للطرق الآمنة وطرق الإخلاء وفقًا للظروف.
سجلات تخطيط الفعاليات (2)
A103000359723

## Slide 19
أثناء التخطيط للفعالية وإدارتها، يجب أن تكون متطلبات العملاء في طليعة كل قرار.
إن الاستعانة بأهداف "SMART" سيساعد على تحقيق ذلك.
متطلبات العملاء
محددة
قابلة للقياس
قابلة للتحقيق
واقعية
مقيدة بزمن
على سبيل المثال:
لتحقيق هدف المبيعات البالغ 2500 وحدة خلال 3 أشهر من فعالية إطلاق المنتج.
سؤال: لماذا تؤمن بأهمية تحديد الأهداف؟
A103000359723

## Slide 20
الموارد المادية
الوجهة
النقل
المعدات
المأكولات والمشروبات
الموارد (1)
المادية
المالية
الأموال والأصول التي تمتلكها الشركة لإدارة الفعاليات
الموارد البشرية
أعضاء الفريق الذي نحتاج إليهم لإدارة هذه الفعالية
الأشياء التي تحتاجها الشركات لتصنيع منتجاتها أو تقديم خدماتها
A103000359723

## Slide 21
الموارد المالية بداية من مراحل التخطيط الأولية، يوجد حاجة إلى وعي كبير بحجم الموارد المالية التي يمكن إنفاقها والمتاحة.
يجب أن تحتوي الميزانية النهائية على:
تكاليف ثابتة
التسعير
تكاليف التوظيف
الحد الأدنى لعدد الضيوف
أسعار متغيرة
الموارد (2)
الموارد البشرية
ما هي الوظائف والمهارات المطلوبة؟
كم عدد الأشخاص اللازمين لهذه الفعالية؟
الوظائف وأدوار أعضاء الفريق بغرض تقديم الخدمات التالية:
الطعام والشراب
المعلومات
الترفيه.
A103000359723

## Slide 22
ما هو الحل؟
وثيقة الخطة
خطة التواصل
ما هي الأمور التي يمكن أن تسوء؟
التخطيط للطوارئ
يمكن أن تسوء الأمور في أي فعالية، لذلك يتم وضع خطة لمواجهة الطوارئ.
أنواع حالات الطوارئ
الحوادث
المعدات لا تعمل
ظهور المزيد من الضيوف
نقص عدد الموظفين
الظروف المتعلقة بالطقس
سؤال: ما هي المواقف الواقعية الأخرى غير المتوقعة التي يمكن التخطيط لها؟
A103000359723

## Slide 23: هدف التعلم ب
المشاركة في فعالية الضيافة.
كيفية الترويج لفعالية الضيافة
إدارة فعالية الضيافة
المساهمة في الترويج لفعالية الضيافة وتنظيمها وإدارتها
A103000359723

## Slide 24
يعمل أعضاء فريق الفعالية كفريق واحد، يكون لكل منهم أدوارًا ومسؤوليات محددة، مثل الإدارة والتنسيق والشؤون المالية والأغذية والمشروبات والصحة والسلامة والتسويق والترويج.
المشاركة
يشارك الأفراد في الاجتماعات والتواصل مع جميع أعضاء الفريق والضيوف.
ضمان الصحة والسلامة، واستيفاء المتطلبات القانونية.
A103000359723

## Slide 25
غرض الترويج
ولكن أيضًا لزيادة الوعي بما يلي، على سبيل المثال:
الأعمال الخيرية
جمع التبرعات.
التاريخ
الوقت
المكان
التكلفة
الطعام والشراب
الترفيه
الموضوع
قواعد ارتداء الملابس
لإعلام العملاء المحتملين:
سؤال: هل هناك أي معلومات أخرى تتوقع الحصول عليها بشأن الترويج، إذا كانت الإجابة بنعم فما هي؟
A103000359723

## Slide 26
هل تحتاج الفعالية إلى الترويج؟
إذا كانت الإجابة بنعم، ما هي الموارد اللازمة، والاعتبارات الواجب النظر إليها:
الوقت - متى يجب أن يبدأ الترويج؟
التكلفة - ما هو المبلغ المخصص في الميزانية؟
أنواع الترويج - ما الذي سيحقق الأهداف بشكل أفضل مع الجمهور المستهدف، على سبيل المثال الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي أو صفحات المواقع الإلكترونية أو الملصقات أو النشرات الإعلانية؟
الترويج والمواد
نموذج أيدا (AIDA)
الانتباه
الاهتمام
الرغبة
اتخاذ القرار
A103000359723

## Slide 27
الإعداد:
لافتات، تشير إلى الأنشطة والسلامة
تصميم الغرفة والأثاث
أماكن تقديم خدمات الطعام والشراب بما في ذلك المعدات والأكواب والأواني الفخارية وأدوات المائدة.
معدات الترفيه على سبيل المثال: المعدات السمعية/البصرية.
إدارة فعالية: التجهيز
إدارة
أحد
الفعاليات
الإعداد
أثناء الفعالية
إنهاء الفعالية
سؤال: ما سبب أهمية الإعداد بشكل صحيح، وما هي العواقب إذا لم يكن الأمر كذلك؟
A103000359723

## Slide 28
إدارة فعالية: خلال الفعالية (1)
سيحتاج كل عضو في الفريق إلى المساهمة في سير الفعاليات بسلاسة، بما في ذلك خدمات الطعام والشراب.
استيفاء طلبات العملاء، على سبيل المثال:
المتطلبات الخاصة بمسببات الحساسية، الأنظمة الغذائية
تنظيم النقل
المعلومات والاتجاهات.
A103000359723

## Slide 29
إدارة فعالية: خلال الفعالية (2)
المواقف غير المتوقعة يمكن أن تحدث دائمًا، فكن مستعدًا.
خطة الطوارئ.
التواصل مع الفريق وخدمات الطوارئ.
نماذج تقرير الحادث/الواقعة توضح تفاصيل ما حدث.
A103000359723

## Slide 30
انتهاء الفعالية
التخلص من النفايات في الأماكن الصحيحة.
غسل وتلميع وحفظ الأكواب والأواني الفخارية وأدوات المائدة.
فرز الأطعمة والمشروبات وتوثيقها وتخزينها أو التخلص منها.
إعادة المكان لما كان عليه، وحفظ أية بقايا زائدة.
إدارة فعالية: الإنهاء
طوال عملية التخطيط للفعالية والتشغيل والإخلاء، ضع في اعتبارك البيئة، على سبيل المثال:
إعادة التدوير
استهلاك الطاقة
الحد من استخدام الموارد التي تُستخدم لمرة واحدة فقط.
A103000359723

## Slide 31: هدف التعلم ج
العمليات والأساليب المستخدمة لمراجعة نجاح الفعالية التي أقمتها.
استعراض نجاح فعالية الضيافة
A103000359723

## Slide 32
مصادر التعليقات
الذات
فكّر في أدائك
معرفة الفريق المتخصصة بهذه العملية
وجهات النظر المختلفة للعملاء والمهمة حتى يعودوا مجددًا إلينا
تعليقات المعلم البناءة والمتخصصة والتي تشجع على التطور
استعراض التفاصيل (1)
يبحث هدف التعلم ج في كيفية استعراض نجاح فعالية ما.
A103000359723

## Slide 33
المراجعة (2)
التعليقات
  رسمية
  غير رسمية.
التوثيق:
  الاستبيانات - المعلومات والآراء القائمة على التجارب الواقعية
  أوراق الملاحظات وإفادات الشهود.
A103000359723

## Slide 34
توقعات العميل
هل تلبي الفعالية احتياجات الجمهور المستهدف؟
قياس النجاح
الميزانية
كمية الأموال المنفقة؟ دون المطلوب أم بإفراط؟ مستدامة؟
الانحراف عن الخطط
هل كانت الخطط طموحة للغاية، ولم يكن الوقت كافي لتحقيقها؟
الأهداف
هل حققت الفعالية إلى أهداف "SMART" المحددة خلال التخطيط.
A103000359723

## Slide 35
نقاط القوة
الحضور القوي
نقاط الضعف
  الإنفاق المبالغ به على الدعاية والترويج
الفرص
  زيادة أعداد الضيوف
التهديدات
  تغيير الفريق المنظِم
تقييم نجاحك
التعليقات التي تم جمعها، واستكمال التحليل الرباعي (مثال)
تقديم توصيات للتحسين.
A103000359723